## Product Backlog
BACKLOG INITAL
CLIENTS
PRIORITE | FAXFA | MANFIFE | AGANOR | SOCLE COMMUN | PME 1 | PME2 | PME3 | PME4 | PME5 | TOTAL POINTS DU SPRINT
1 | EPIC Carte interactive permettant de choisir visuellement le partenaire (garage, casse...) le plus proche du client. 30 SP (storypoint) | EPIC app mobile en mode déconnecté pour remplir le formulaire expert voiture accident car pas de réseau dans les casse auto. 20 SP | EPIC Nouveau type de contrat assurance à intégrer avec 1M€ Max plafond rembt et calcul rétro-commission apporteur affaire. 10 SP | Liste de 3 BUGS urgent de 5 SP chacun. 15 SP | US ajout formulaire de contact. 5 SP | Correction bug 1 bloquant. 5 SP | US EVOL 1 APP MOBILE. 5 SP | US Boutique ecommerce à ajouter au site existant partie 1/4. 5 SP | US nouveau site web vitrine "onepage" - partie 1/4. 5 SP | 100
2 | EPIC IA Prediction nombre accidents déclarés et Chiffre d'affaire l'an prochain. 30 SP | EPIC : remboursement de 30€ aux adhérents suite baisse sinistres pendant période covid. 20 SP | EPIC réglementaire : Norme IFRS 18 etats financiers. 10 SP | réglementaire : modification code assurance applicable an prochain. 15 SP | Correction 1 BUG important. 5 SP | Correction bug 2 non bloquant. 5 SP | US EVOL 2 APP MOBILE. 5 SP | US Boutique ecommerce à ajouter au site existant partie 2/3. 5 SP | US nouveau site web vitrine "onepage" - partie 2/4. 5 SP | 100
3 | EPIC finalisation Nouvelle version 3 du logiciel. refondu en React.js - 30 points | EPIC Portage version 3 pour spécifique MANFIFE. 20 SP | EPIC Portage version 3 pour spécifique AGANOR. 10 SP | Liste de 3 bugs moyennement urgents. 15 SP | Correction bug 2 mineur. 5 SP | Correction bug 3 non bloquant. 5 SP | US EVOL 3 APP MOBILE. 5 SP | US Boutique ecommerce à ajouter au site existant partie 3/3. 5 SP | US nouveau site web vitrine "onepage" - partie 3/4. 5 SP | 100
4 | Liste de 15 BUGS en souffrance depuis 1 an allant de 1 à 5 SP. TOTAL 30 points. | Liste de 20 BUGS en souffrance depuis 6 mois de 2 SP. total 20 SP | Liste de 10 BUGS en souffrance depuis 1,5 an de 1 SP. total : 10 SP | Optimisation base de données 15 SP | Correction bug 2 mineur. 5 SP | Correction bug 4 mineur. 5 SP | US EVOL 4 APP MOBILE. 5 SP | 5 bugs mineurs de 1 point chacun. 5 SP | US nouveau site web vitrine "onepage" - partie 4/4. 5 SP | 100